## IsssueData
Issue Key | Summary | Description | Type of Defect | Priority | Severity | QC Activity | DueDate(dd-mm-yyyy) | Cus StartDate(dd-mm-yyyy) | Cus EndDate(dd-mm-yyyy) | Module | Updated | Status | Assignee | Reporter | Create Date | Module Description | Enviroment
HDB_IBMB_2024_PM-2786 | [STAG] MB — Chuyển khoản: Crash app sau khi checker thực hiện duyệt giao dịch (AND) | Preconditions: + Device: AND version 9 + Maker tạo giao dịch chuyển khoản ngoài đi napas + Mô hình duyệt đơn cấp + CIF: 00601938 + Maker: BAOBIHOAPHAT + Checker: HOAPHAT99 Steps: 1. Checker đăng nhập vào tài khoản trên MB, thực hiện duyệt giao dịch vừa tạo 2. Nhấn duyệt Expected: Duyệt giao dịch thành công, giao dịch thành công Actual: Crash app sao khi duyệt giao dịch Evidence: https://hdbankcomvn—my.sharepoint.com/:v:/r/personal/thonta1_hdbank_com_vn/Documents/IBK%20KHDN/IBMB_MAGE/%5BIBK%20KHDN%5D%20BUG%20UI/493104585_23877251918640339_8773071383770193317_n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=kMkMMS | Bug |  |  | CUS_Acceptance Test | 13-02-2016 | 13-02-2016 | 13-02-2016 | PILOT_1.1 | 2025-04-29 19:02 | Resolved | Trịnh Phước Tín | Trịnh Phước Tín | 2025-04-29 17:43
HDB_IBMB_2024_PM-2785 | [STAG] MB — Chuyển khoản: Crash app sau khi checker thực hiện duyệt giao dịch (IOS) | Preconditions: + Device: IOS version 93 + Maker tạo giao dịch chuyển khoản ngoài đi napas + Mô hình duyệt đơn cấp + CIF: 00601938 + Maker: BAOBIHOAPHAT + Checker: HOAPHAT99 Steps: 1. Checker đăng nhập vào tài khoản trên MB, thực hiện duyệt giao dịch vừa tạo 2. Nhấn duyệt Expected: Duyệt giao dịch thành công, giao dịch thành công Actual: Crash app sao khi duyệt giao dịch Evidence: https://hdbankcomvn—my.sharepoint.com/:v:/r/personal/thonta1_hdbank_com_vn/Documents/IBK%20KHDN/IBMB_MAGE/%5BIBK%20KHDN%5D%20BUG%20UI/493104585_23877251918640339_8773071383770193317_n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=kMkMMS | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:48 | Resolved | Trịnh Phước Tín | Trịnh Phước Tín | 2025-04-29 17:42
HDB_IBMB_2024_PM-2783 | [IOS][STAG]Loading forever khi in giấy báo có | ĐK: IOS pilot 93 Steps: 1.Login thành công vào hệ thống 2.Truy cập chức năng tổng hợp tiền gửi 3.In sổ phụ và chọn 1 giao dịch 4.Bấm button in giấy báo Expected: In thành công giấy báo giao dịch Actual: Loading forever | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:55 | Resolved | Ngô Cao Kỳ | Ngô Cao Kỳ | 2025-04-29 17:16
HDB_IBMB_2024_PM-2782 | [AND][STAG]Loading forever khi in giấy báo có | ĐK: AND pilot 9 Steps: 1.Login thành công vào hệ thống 2.Truy cập chức năng tổng hợp tiền gửi 3.In sổ phụ và chọn 1 giao dịch 4.Bấm button in giấy báo Expected: In thành công giấy báo giao dịch Actual: Loading forever | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 19:07 | In Progress | Tuyen Tran Cam | Ngô Cao Kỳ | 2025-04-29 17:00
HDB_IBMB_2024_PM-2781 | [IOS][STAG]Popup thông báo ptxt kích hoạt trên thiết bị khác lúc hiện lúc không, không ổn định | Nhờ dev fpt check lại behavior của popup thông báo ptxt được kích hoạt trên thiết bi khác | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:53 | In Progress | Tuyen Tran Cam | Ngô Cao Kỳ | 2025-04-29 16:25
HDB_IBMB_2024_PM-2780 | [AND][STAG]Popup thông báo ptxt kích hoạt trên thiết bị khác lúc hiện lúc không, không ổn định | Nhờ dev fpt check lại behavior của popup thông báo ptxt được kích hoạt trên thiết bi khác | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:53 | In Progress | Tuyen Tran Cam | Ngô Cao Kỳ | 2025-04-29 16:24
HDB_IBMB_2024_PM-2776 | [AND][STAG]Hiển thị popup lưu mật khẩu khi đăng nhập | ĐK: AND pilot 9 Sau khi login thành công vào màn hình tạo pin thì có popup suggest lưu mật khẩu | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 15:39 | Assigned | Loc Ngo Tan | Ngô Cao Kỳ | 2025-04-29 14:45
HDB_IBMB_2024_PM-2766 | [1.2] PILOT - PTXT - SMS BỊ KHÓA | ver ios 0.0.1 92 user: 03566834DN001 / HDBank@3 Condition: SMS bị khóa và đi thực hiện giao dịch Actual: Hiện bottom sheet view cho nhập OTP và thông báo PTXT bị khóa Expect: Chỉ cần hiện thông báo | Bug | [6 empty] | 37.17_PTXT | 2025-04-29 18:27 | In Progress | Hien Nguyen Cong | Tuyen Tran Cam | 2025-04-29 10:10
HDB_IBMB_2024_PM-2762 | Cùng 1 user đang cho phép kích hoạt và tạo mã HDB OTP trên 2 thiết bị khác nhau | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Checker: tanancompany Steps: 1. Login user trên device A 2. Kích hoạt HDB OTP 3. Login user trên device B 4. Kích hoạt HDB OTP Actual: Cùng 1 user đang cho phép kích hoạt và tạo mã HDB OTP trên 2 thiết bị khác nhau Expected: Sau khi kích hoạt HDB OTP trên device mới sẽ hủy HDB OTP ở device cũ Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/uT7CJFB6cCPODTb | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:45 | Assigned | Hien Nguyen Cong | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:58
HDB_IBMB_2024_PM-2761 | [STAGING][AND]Hiển thị thông báo mã ppin cần được thay đổi khi đăng xuất và nhập sai mã pin 1 lần | ĐK: AND 7 Steps: 1.Login vào hệ thống 2.Đăng xuất khỏi thiết bị 3.Tại màn hình đăng nhập, nhập mã pin sai 1 lần 4.Nhập lại mã pin Expected: Đăng nhập thành công Actual Hiển thị popup với thông báo "mã pin cần được thay đổi. vu ilòng đăng nhập bằng mật khẩu và đặt lại mã pin" | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 11:26 | Assigned | Loc Ngo Tan | Ngô Cao Kỳ | 2025-04-29 00:57
HDB_IBMB_2024_PM-2758 | [IOS] Loading forever sau khi chọn button Từ chối ở MH duyệt giao dịch user checker, xong chọn button Back về MH trước đó | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + Chưa kích hoạt HDB OTP + CIF: 00270712 + User: Maker: trinhntt6868 Steps: 1. Login user checker 2. Chọn giao dịch chờ duyệt 3. Qua MH chi tiết giao dịch 4. Chọn button Từ chối 5. Hiển thị thông báo HDB OTP chưa kích hoạt 6. Chọn button Back Actual: Loading forever sau khi chọn button Từ chối ở MH duyệt giao dịch user checker, xong chọn button Back về MH trước đó Expected: Không bị loading forever Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/Ozf80wCCCXPeaw2 | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:21 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:54
HDB_IBMB_2024_PM-2757 | [IOS] Loading forever sau khi chọn button Trả về ở MH duyệt giao dịch user checker, xong chọn button Back về MH trước đó | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + Chưa kích hoạt HDB OTP + CIF: 00270712 + User: Maker: trinhntt6868 Steps: 1. Login user checker 2. Chọn giao dịch chờ duyệt 3. Qua MH chi tiết giao dịch 4. Chọn button Trả về 5. Hiển thị thông báo HDB OTP chưa kích hoạt 6. Chọn button Back Actual: Loading forever sau khi chọn button Trả về ở MH duyệt giao dịch user checker, xong chọn button Back về MH trước đó Expected: Không bị loading forever Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/u4yZAXe4N5paARZ | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:21 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:53
HDB_IBMB_2024_PM-2756 | [STAGING][AND]UI cây phê duyệt màn hình chuyển khoản bị thay đổi | Nhờ FPT check lại UI cây phê duyệt của bản build ngày 29/4 và bản build trước đó | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 10:34 | Resolved | Ngô Cao Kỳ | Ngô Cao Kỳ | 2025-04-29 00:52
HDB_IBMB_2024_PM-2755 | [STAGING][IB]UI cây phê duyệt màn hình chuyển khoản bị thay đổi | Nhờ FPT check lại UI cây phê duyệt của bản build ngày 29/4 và bản build trước đó | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 10:46 | Resolved | Ngô Cao Kỳ | Ngô Cao Kỳ | 2025-04-29 00:51
HDB_IBMB_2024_PM-2754 | [AND] Loading forever sau khi chọn button Từ chối ở MH duyệt giao dịch user checker, xong chọn button Back về MH trước đó | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + Chưa kích hoạt HDB OTP + CIF: 00270712 + User: Maker: trinhntt6868 Steps: 1. Login user checker 2. Chọn giao dịch chờ duyệt 3. Qua MH chi tiết giao dịch 4. Chọn button Từ chối 5. Hiển thị thông báo HDB OTP chưa kích hoạt 6. Chọn button Back Actual: Loading forever sau khi chọn button Từ chối ở MH duyệt giao dịch user checker, xong chọn button Back về MH trước đó Expected: Không bị loading forrever Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/N4wtq8DWW9ecvur | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 14:25 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:41
HDB_IBMB_2024_PM-2753 | [AND] Loading forever sau khi chọn button Trả về ở MH duyệt giao dịch user checker, xong chọn button Back về MH trước đó | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + Chưa kích hoạt HDB OTP + CIF: 00270712 + User: Maker: trinhntt6868 Steps: 1. Login user checker 2. Chọn giao dịch chờ duyệt 3. Qua MH chi tiết giao dịch 4. Chọn button Trả về 5. Hiển thị thông báo HDB OTP chưa kích hoạt 6. Chọn button Back Actual: Loading forever sau khi chọn button Trả về ở MH duyệt giao dịch user checker, xong chọn button Back về MH trước đó Expected: Không bị loading forever Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/5gifQBY9cNyMzJT | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 14:26 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:40
HDB_IBMB_2024_PM-2752 | [STAG] MB: Giao dịch của tôi không thể scroll xuống dưới cùng của danh sách giao dịch (AND) | Preconditions: + Device: AND version 7 + CIF: 00270712 + userID: qltmduyet + Tài khoản có nhiều hơn 3 giao dịch chờ duyệt Steps: 1. Đăng nhập tài khoản trên MB 2. Tại màn hình giao dịch của tôi, scroll xuống dưới Expected: Có thể scroll xuống dưới cùng danh sách, hiển thị đầy đủ các giao dịch khi scroll xuống dưới Actual: Khi scroll xuống dưới cùng không hiển thị đầy đủ các giao dịch Evidence: https://hdbankcomvn—my.sharepoint.com/:v:/r/personal/thonta1_hdbank_com_vn/Documents/IBK%20KHDN/IBMB_MAGE/%5BIBK%20KHDN%5D%20BUG%20UI/493481133_29442528685391148_7394255530681960848_n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=NBpKEH | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:39 | Resolved | Trịnh Phước Tín | Trịnh Phước Tín | 2025-04-29 00:34
HDB_IBMB_2024_PM-2751 | [STAG] MB: Giao dịch của tôi không thể scroll xuống dưới cùng của danh sách giao dịch (IOS) | Preconditions: + Device: IOS version 90 + CIF: 00270712 + userID: qltmduyet + Tài khoản có nhiều hơn 3 giao dịch chờ duyệt Steps: 1. Đăng nhập tài khoản trên MB 2. Tại màn hình giao dịch của tôi, scroll xuống dưới Expected: Có thể scroll xuống dưới cùng danh sách, hiển thị đầy đủ các giao dịch khi scroll xuống dưới Actual: Khi scroll xuống dưới cùng không hiển thị đầy đủ các giao dịch Evidence: https://hdbankcomvn—my.sharepoint.com/:v:/r/personal/thonta1_hdbank_com_vn/Documents/IBK%20KHDN/IBMB_MAGE/%5BIBK%20KHDN%5D%20BUG%20UI/493481133_29442528685391148_7394255530681960848_n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=60NxUx | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:29 | Resolved | Trịnh Phước Tín | Trịnh Phước Tín | 2025-04-29 00:33
HDB_IBMB_2024_PM-2750 | [AND] Loading forever sau khi tắt popup không được phép nhập ký tự đặc biệt ở field Nội dung, luồng chuyển khoản | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Maker: trinhntt6868 Steps: 1. Login user 2. Chọn chuyển khoản 3. Nhập ký tự đặc biệt ở field nội dung 4. Chọn button Tiếp tục Actual: Loading forever sau khi tắt popup không được phép nhập ký tự đặc biệt ở field Nội dung, luồng chuyển khoản Expected: Sau khi tắt popup sẽ cho phép user thao tác để sửa nội dung chuyển khoản Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/22CuscjfD4OYhsz | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 10:56 | In Progress | Unassigned | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:28
HDB_IBMB_2024_PM-2749 | [AND] Không nhập được nội dung chuyển khoản | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Maker: trinhntt6868 Steps: 1. Login user 2. Chọn chuyển khoản 3. Nhập nội dung chuyển khoản Actual: Không nhập được nội dung chuyển khoản Expected: Nhập được nội dung chuyển khoản Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/22CuscjfD4OYhsz | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:29 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:26
HDB_IBMB_2024_PM-2748 | [IOS] Đã nhập nội dung chuyển khoản nhưng vẫn hiển thị popup chưa nhập nội dung chuyển khoản | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Maker: trinhntt6868 Steps: 1. Login user 2. Chọn chuyển khoản 3. Nhập nội dung chuyển khoản 4. Chọn button Tiếp tục Actual: Đã nhập nội dung chuyển khoản nhưng vẫn hiển thị popup chưa nhập nội dung chuyển khoản Expected: Đã nhập nội dung chuyển khoản sẽ không hiển thị popup chưa nhập nội dung chuyển khoản nữa Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/rVRqDjTjnhv417B | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 10:55 | In Progress | Unassigned | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:18
HDB_IBMB_2024_PM-2747 | [IOS] Không nhập được nội dung chuyển khoản | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Maker: trinhntt6868 Steps: 1. Login user 2. Chọn chuyển khoản 3. Nhập nội dung chuyển khoản Actual: Không nhập được nội dung chuyển khoản Expected: Nhập được nội dung chuyển khoản Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/rVRqDjTjnhv417B | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:29 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:16
HDB_IBMB_2024_PM-2746 | [AND] Crash app sau khi nhập PIN HDB OTP ở MH duyệt giao dịch user checker | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Checker: tanancompany 00270712DN016 Steps: 1. Login user trên thiết bị IOS 2. Kích hoạt HDBank OTP 3. Login user trên thiết bị AND 4. Kích hoạt HDBank OTP 5. Duyệt giao dịch trên thiết bị B Actual: Crash app sau khi nhập PIN HDB OTP ở MH duyệt giao dịch user checker Expected: User đã kích hoạt HDB OTP sẽ không hiển thị popup lại nữa Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/4WMa5fwFYBaPYTd | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 14:34 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:09
HDB_IBMB_2024_PM-2745 | [IOS] User đã kích hoạt HDB OTP, nhưng khi chọn button Tạo mã HDB OTP lại đang hiển thị thông báo "HDB OTP đang cài trên thiết bị khác.." | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Checker: tanancompany 00270712DN016 Steps: 1. Login user 2. Kích hoạt HDBank OTP thành công 3. Chọn button Tạo mã HDB OTP Actual: User đã kích hoạt HDB OTP, nhưng khi chọn button Tạo mã HDB OTP lại đang hiển thị thông báo "HDB OTP đang cài trên thiết bị khác.." Expected: Điều hướng sang MH Nhập PIN HDB OTP, không hiển thị popup thông báo "HDB OTP đang cài trên thiết bị khác.." Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/0KNmsFRbfsGq5Kr | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 17:40 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:06
HDB_IBMB_2024_PM-2744 | [IOS] Popup nhắc kích hoạt HDB OTP đang hiển thị kể cả khi user đã kích hoạt HDB OTP | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Checker: tanancompany 00270712DN016 Steps: 1. Login user 2. Kích hoạt HDBank OTP 3. Log out 4. Login lại bằng password Actual: Popup nhắc kích hoạt HDB OTP đang hiển thị kể cả khi user đã kích hoạt HDB OTP Expected: User đã kích hoạt HDB OTP sẽ không hiển thị popup lại nữa Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/0KNmsFRbfsGq5Kr | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 10:41 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-29 00:03
HDB_IBMB_2024_PM-2743 | [AND] Popup nhắc kích hoạt HDB OTP đang hiển thị kể cả khi user đã kích hoạt HDB OTP | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Checker: tanancompany 00270712DN016 Steps: 1. Login user 2. Kích hoạt HDBank OTP 3. Log out 4. Login lại bằng password Actual: Popup nhắc kích hoạt HDB OTP đang hiển thị kể cả khi user đã kích hoạt HDB OTP Expected: User đã kích hoạt HDB OTP sẽ không hiển thị popup lại nữa Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/v9AG2Uzzqjdwafl | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 10:41 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-28 23:59
HDB_IBMB_2024_PM-2742 | [AND][STAGING] — First login Xem chi tiết ... chưa gắn link Term & Conditions, AND build 7 | FPT check giúp | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 19:16 | In Progress | Tuyen Tran Cam | Ngô Cao Kỳ | 2025-04-28 23:56
HDB_IBMB_2024_PM-2741 | [STAGING] — First login Xem chi tiết ... chưa gắn link Term & Conditions, IOS build 90 | FPT check giúp | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 19:33 | In Progress | Tuyen Tran Cam | Nguyễn Thị Anh Thơ | 2025-04-28 23:50
HDB_IBMB_2024_PM-2740 | [IOS] Bàn phím che màn hình HDB OTP sau khi nhập mã PIN HDB OTP ở luồng trả về giao dịch user checker | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Checker: tanancompany 00270712DN016 Steps: 1. Login user maker, tạo giao dịch 2. Login user checker 3. Chọn Giao dịch của tôi 4. Chọn tab Chờ tôi xử lý 5. Chọn giao dịch cần xử lý 6. Chọn button Trả về 7. Nhập PIN HDB OTP Actual: Bàn phím che màn hình HDB OTP sau khi nhập mã PIN HDB OTP ở luồng trả về giao dịch user checker Expected: Tắt bàn phím sau khi đã nhập thành công mã PIN HDB OTP Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/fvngLJhxZNIhk4O | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 11:03 | Assigned | Hien Nguyen Cong | Phạm Quang Hùng | 2025-04-28 23:35
HDB_IBMB_2024_PM-2736 | [IOS] Bottom sheet Chọn icon 'Duyệt giao dịch' không hiển thị danh sách giao dịch chờ duyệt | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Checker: tanancompany 00270712DN016 Steps: 1. Login user maker, tạo giao dịch 2. Login user checker 3. Chọn Icon Duyệt giao dịch ở bottom sheet Actual: Bottom sheet Chọn icon 'Duyệt giao dịch' không hiển thị danh sách giao dịch chờ duyệt Expected: Hiển thị được danh sách giao dịch chờ duyệt Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/eigbXTgbBLkRnBE | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 19:22 | In Progress | Thao Nguyen Thi Thu | Phạm Quang Hùng | 2025-04-28 23:23
HDB_IBMB_2024_PM-2735 | [AND] Bottom sheet Chọn icon 'Duyệt giao dịch' không hiển thị danh sách giao dịch chờ duyệt | Preconditions: Android PILOT(7) IOS 0.0.1(90) + CIF: 00270712 + User: Checker: tanancompany 00270712DN016 Steps: 1. Login user maker, tạo giao dịch 2. Login user checker 3. Chọn Icon Duyệt giao dịch ở bottom sheet Actual: Bottom sheet Chọn icon 'Duyệt giao dịch' không hiển thị danh sách giao dịch chờ duyệt Expected: Hiển thị được danh sách giao dịch chờ duyệt Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/SqODbBXHARlMNs2 | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 19:22 | In Progress | Thao Nguyen Thi Thu | Phạm Quang Hùng | 2025-04-28 23:20
HDB_IBMB_2024_PM-2722 | [1.2] LOGIN - USERNAME/PASSWORD | Username: Cho copy paste Password: Không cho copy paste – bắt buộc nhập Note: ở màn nào có pass thì bắt buộc nhập hết nha a Hiền (đổi pass, first login, mọi màn mà có nhập pass là cho nhập tay, ko cho copy paste) | Bug | [6 empty] | 37.05_Đăng nhập | 2025-04-29 18:22 | Assigned | Thai Phan Hong | Tuyen Tran Cam | 2025-04-28 17:56
HDB_IBMB_2024_PM-2719 | [1.2] PILOT - KHÓA PTXT | IOS 0.0.1 89 user: 03566834DN001 / HDBank@1 (maker) 03566834DN002 / HDBank@2 (checker) _Step: Nhập sai mã otp 5 lần khi thực hiện giao dịch PTXT SMS bị khóa Actual: Set up SMS mặc định hiển thị thông báo "Thiết lập phương thức xác thực thất bại" Expect: chỉnh lại wording thành "Phương thức xác thực đang chọn đã bị khóa, không thể cài đặt phương thức xác thực mặc định" | Bug | [6 empty] | 37.17_PTXT | 2025-04-29 18:22 | In Progress | Hien Nguyen Cong | Tuyen Tran Cam | 2025-04-28 17:08
HDB_IBMB_2024_PM-2716 | [1.2] PILOT - PTXT - QUÊN PIN | IOS 0.0.1 89 user: 03566834DN001 / HDBank@1 (maker) 03566834DN002 / HDBank@2 (checker) _Actual: Quên pin hdb otp: chưa check trùng 2 lần pin đổi Expect: check trùng 2 lần đổi pin | Bug | [6 empty] | 37.17_PTXT | 2025-04-29 18:46 | In Progress | Hien Nguyen Cong | Tuyen Tran Cam | 2025-04-28 17:01
HDB_IBMB_2024_PM-2708 | MB: Chuyển khoản ngoài Napas < 500tr | MB: Chuyển khoản ngoài Napas < 500tr: Hiển thị popup “Có lỗi xảy ra trong quá trình giao dịch” khi checker duyệt giao dịch lần đầu –> Back ra home và thực hiện duyệt lại giao dịch lần 2 (Nhấn Duyệt từ luồng “Thống kê thao trạng thái giao dịch”) –> Nhấn nút duyệt không hiển thị thông báo => FPT đang điều chỉnh thêm câu thông báo | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 15:04 | In Progress | Thao Nguyen Thi Thu | Anh Hoang Le Phuong | 2025-04-28 14:27
HDB_IBMB_2024_PM-2678 | [STAG] Migration — PTXT: Hiển thị thông báo "Token đang bị khoá" sau khi nhập mã PIN HDBank OTP với tài khoản có PTXT HDBank bị khoá (AND) | Preconditions: + CIF: qltmnhap + Alias: qltmnhap + CIF New: 00270712DN008 + Tài khoản có PTXT HDBank OTP Khoá + Device: AND version 85 Steps: 1. Đăng nhập tài khoản trên MB, thực hiện kích hoạt HDBank OTP 2. Tại màn hình nhập mã PIN HDBank OTP, nhập mã PIN HDBank OTP Expected: Hiển thị thông báo "Phương thức xác thực HDBank OTP bị khoá. Vui lòng liên hệ..." Actual: Hiển thị thông báo "Token bị khoá" Evidence: https://hdbankcomvn—my.sharepoint.com/:v:/r/personal/thonta1_hdbank_com_vn/Documents/IBK%20KHDN/IBMB_MAGE/%5BIBK%20KHDN%5D%20BUG%20UI/492069738_9396394160488763_3063625628304304672_n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=RFuYd6 | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 11:39 | Assigned | Hien Nguyen Cong | Trịnh Phước Tín | 2025-04-27 23:31
HDB_IBMB_2024_PM-2677 | [STAG] Migration — PTXT: Hiển thị thông báo "Token đang bị khoá" sau khi nhập mã PIN HDBank OTP với tài khoản có PTXT HDBank bị khoá (IOS) | Preconditions: + CIF: qltmnhap + Alias: qltmnhap + CIF New: 00270712DN008 + Tài khoản có PTXT HDBank OTP Khoá + Device: IOS version 87 Steps: 1. Đăng nhập tài khoản trên MB, thực hiện kích hoạt HDBank OTP 2. Tại màn hình nhập mã PIN HDBank OTP, nhập mã PIN HDBank OTP Expected: Hiển thị thông báo "Phương thức xác thực HDBank OTP bị khoá. Vui lòng liên hệ..." Actual: Hiển thị thông báo "Token bị khoá" Evidence: https://hdbankcomvn—my.sharepoint.com/:v:/r/personal/thonta1_hdbank_com_vn/Documents/IBK%20KHDN/IBMB_MAGE/%5BIBK%20KHDN%5D%20BUG%20UI/492069738_9396394160488763_3063625628304304672_n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=RFuYd6 | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-28 17:39 | Assigned | Hien Nguyen Cong | Trịnh Phước Tín | 2025-04-27 23:29
HDB_IBMB_2024_PM-2674 | [STAG] Migration — PTXT: Hiển thị thông báo “Mở khoá Phương thức xác thực không thành công” khi thực hiện mở khoá PTXT SMS OTP | Preconditions: + CIF: 03375084 + userID: HAITRIEUHD_TAO + Tài khoản có PTXT SMS OTP Khoá Steps: 1. QTV đang nhập hệ thống SEMS 2. Thực hiện mở khoá PTXT SMS OTP Expected: Mở khoá PTXT SMS OTP thành công Actual: Hiển thị thông báo “Mở khoá Phương thức xác thực không thành công” Evidence: https://hdbankcomvn—my.sharepoint.com/:v:/r/personal/thonta1_hdbank_com_vn/Documents/IBK%20KHDN/IBMB_MAGE/%5BIBK%20KHDN%5D%20BUG%20UI/491898371_9512535645467647_1929733164773960287_n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=rrPlW4 | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 17:39 | Resolved | Trịnh Phước Tín | Trịnh Phước Tín | 2025-04-27 19:26
HDB_IBMB_2024_PM-2646 | Di HD Biz — User gắn role maker và checker, quy trình duyệt đơn cấp, hệ thống không chặn user vừa soạn thảo vừa phê duyệt | — Hiện trạng: user gắn 02 role maker và checker. Sau khi user tạo giao dịch thành công thì vẫn thấy giao dịch trong danh sách giao dịch chờ duyệt và duyệt thành công. — Thông tin CIF: 20013573 + User: 20013573 + User: 20013573DN001 + User: 20013573DN002 — Quy trình phê duyệt: + TKTT: 969696996 + Số tiền: 1 — 20 tỷ + Quy trình phê duyệt: 1Dacap_checker — Yêu cầu: hệ thống chặn không cho phép user vừa soạn thảo vừa phê duyệt giao dịch do chính user đó thực hiện. Đảm bảo nguyên tắc tại thời điểm thực hiện giao dịch thì user chỉ được thực hiện 1 vai trò hoặc maker hoặc checker. | Bug | [7 empty] | 2025-04-26 18:20 | Resolved | Huỳnh Hoài Thanh | Huỳnh Hoài Thanh | 2025-04-25 20:12
HDB_IBMB_2024_PM-2641 | SEMS — UserAD gắn role ADMIN không thấy hợp đồng trong menu chờ duyệt và không chọn được ALL thông tin trên màn hình chờ duyệt | — Hiện trạng: + userAD thanhhh3@hdbank.com.vn thực hiện điều chỉnh/tạo mới hợp đồng > nhấn Lưu hợp đồng > Hệ thống báo lưu thành công và đưa vào danh sách chờ duyệt > Truy cập menu Duyệt hợp đồng không thấy hợp đồng vừa tạo mới/điều chỉnh + Màn hình chờ duyệt hiển thị lặp lại nhiều dòng của CIF (login userAD thanhhh3) và không cho tích chọn ALL để duyệt/từ chối nhanh. | Bug | [6 empty] | 37.21_SEMS_Hợp đồng | 2025-04-26 00:40 | Resolved | Huỳnh Hoài Thanh | Huỳnh Hoài Thanh | 2025-04-25 15:14
HDB_IBMB_2024_PM-2629 | [AND] Loading forever sau khi tắt popup HDB OTP của luồng Trả về giao dịch của user Checker | Preconditions: Android PILOT(2) IOS 0.0.1(85) + CIF: 03085507 + Thứ tự duyệt: phamhoa29 (Maker) hoainam2103 (Checker) Steps: 1. Login user maker, tạo giao dịch thỏa thứ tự duyệt như precondition 2. Login user checker 2 3. Chọn giao dịch đã tạo trước đó 4. Chọn button Trả về 5. Nhập lý do Trả về 6. Mở popup nhập PIN HDB OTP 7. Tắt popup HDB OTP Expected: Loading forever sau khi tắt popup HDB OTP của luồng Trả về giao dịch của user Checker Actual: Tắt popup và cho phép user thao tác tiếp Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/Ra5A1oCxl1gdj49 | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 19:12 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-25 11:27
HDB_IBMB_2024_PM-2628 | [AND] Loading forever sau khi tắt popup HDB OTP của luồng Từ chối giao dịch của user Checker | Preconditions: Android PILOT(2) IOS 0.0.1(85) + CIF: 03085507 + Thứ tự duyệt: phamhoa29 (Maker) hoainam2103 (Checker) Steps: 1. Login user maker, tạo giao dịch thỏa thứ tự duyệt như precondition 2. Login user checker 2 3. Chọn giao dịch đã tạo trước đó 4. Chọn button Từ chối 5. Nhập lý do Từ chối 6. Mở popup nhập PIN HDB OTP 7. Tắt popup HDB OTP Expected: Loading forever sau khi tắt popup HDB OTP của luồng Từ chối giao dịch của user Checker Actual: Tắt popup và cho phép user thao tác tiếp Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/K9jjzjmFUs18dNz | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 19:12 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-25 11:26
HDB_IBMB_2024_PM-2626 | [IOS] Loading forever sau khi tắt popup HDB OTP của luồng Trả về giao dịch của user Checker | Preconditions: Android PILOT(2) IOS 0.0.1(85) + CIF: 03085507 + Thứ tự duyệt: phamhoa29 (Maker) hoainam2103 (Checker) Steps: 1. Login user maker, tạo giao dịch thỏa thứ tự duyệt như precondition 2. Login user checker 2 3. Chọn giao dịch đã tạo trước đó 4. Chọn button Trả về 5. Nhập lý do Trả về 6. Mở popup nhập PIN HDB OTP 7. Tắt popup HDB OTP Expected: Loading forever sau khi tắt popup HDB OTP của luồng Trả về giao dịch của user Checker Actual: Tắt popup và cho phép user thao tác tiếp Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/zQNo4FFJ6cdsQrk | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 19:12 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-25 11:19
HDB_IBMB_2024_PM-2625 | [IOS] Loading forever sau khi tắt popup HDB OTP của luồng Từ chối giao dịch của user Checker | Preconditions: Android PILOT(2) IOS 0.0.1(85) + CIF: 03085507 + Thứ tự duyệt: phamhoa29 (Maker) hoainam2103 (Checker) Steps: 1. Login user maker, tạo giao dịch thỏa thứ tự duyệt như precondition 2. Login user checker 2 3. Chọn giao dịch đã tạo trước đó 4. Chọn button Từ chối 5. Nhập lý do Từ chối 6. Mở popup nhập PIN HDB OTP 7. Tắt popup HDB OTP Expected: Loading forever sau khi tắt popup HDB OTP của luồng Từ chối giao dịch của user Checker Actual: Tắt popup và cho phép user thao tác tiếp Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/5RW0GGLabqC6tfs | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 19:12 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-25 11:18
HDB_IBMB_2024_PM-2624 | [IOS] Câu thông báo khi chưa chọn PTXT mặc định để duyệt giao dịch của user Checker, đang hiển thị sai | Preconditions: Android PILOT(2) IOS 0.0.1(85) + CIF: 03085507 + Thứ tự duyệt: phamhoa29 (Maker) hoainam2103 (Checker) + Chưa chọn PTXT mặc định Steps: 1. Login user maker, tạo giao dịch thỏa thứ tự duyệt như precondition 2. Login user checker 2 3. Chọn giao dịch đã tạo trước đó 4. Duyệt giao dịch Actual: Câu thông báo khi chưa chọn PTXT mặc định để duyệt giao dịch của user Checker, đang hiển thị sai: "PTXT đang bị khóa..." Expected: Hiển thị thông báo "Chưa thiết lập PTXT mặc định" (như user Maker đang hiển thị) Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/TusTCrdDlBzq7E1 | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:45 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-25 11:05
HDB_IBMB_2024_PM-2621 | [AND] Câu thông báo khi chưa chọn PTXT mặc định để duyệt giao dịch của user Checker, đang hiển thị sai | Preconditions: Android PILOT(2) IOS 0.0.1(85) + CIF: 03085507 + Thứ tự duyệt: phamhoa29 (Maker) hoainam2103 (Checker) + Chưa chọn PTXT mặc định Steps: 1. Login user maker, tạo giao dịch thỏa thứ tự duyệt như precondition 2. Login user checker 2 3. Chọn giao dịch đã tạo trước đó 4. Duyệt giao dịch Expected: Hiển thị thông báo "Chưa thiết lập PTXT mặc định" (như user Maker đang hiển thị) Actual: Câu thông báo khi chưa chọn PTXT mặc định để duyệt giao dịch của user Checker, đang hiển thị sai: "PTXT đang bị khóa..." Evidence: https://cloud.hdbank.com.vn/index.php/s/0YyTjIsTQyDKGkE | Bug | [6 empty] | PILOT_1.1 | 2025-04-29 18:44 | Resolved | Phạm Quang Hùng | Phạm Quang Hùng | 2025-04-25 10:49
HDB_IBMB_2024_PM-2618 | [IOS][STH]Dùng STH đăng nhập quá số lần nhưng trong cài đặt không tắt toggle ở cài đặt Đăng nhập bằng FaceID | ĐK: ios version 42 Steps: 1.Login và cài đặt thành công đăng nhập bằng faceid 2.Logout khỏi phiên đăng nhập 3.Login bằng FaceID, quá số lần 4.Login bằng mã pin 5.Điều hướng đến menu trái và tới màn hình cài đặt Expected: Màn hình cài đặt toggle đăng nhập bằng faceid phải tắt Actual: Màn hình cài đặt toggle đăng nhập bằng faceid vẫn đang bật https://hdbankcomvn—my.sharepoint.com/:v:/r/personal/thonta1_hdbank_com_vn/Documents/IBK%20KHDN/IBMB_MAGE/%5BIBK%20KHDN%5D%20BUG%20UI/491530988_9897922256897323_8196755911928370272_n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=rXhazg | Bug | [6 empty] | 37.09_Đăng nhập STH_PIN | 2025-04-29 18:32 | Resolved | Ngô Cao Kỳ | Ngô Cao Kỳ | 2025-04-25 10:02
HDB_IBMB_2024_PM-2619 | Migration — PTXT: Hiển thị lại popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" sau khi nhấn nút "Để sau" của popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" (AND) | Preconditions: + Device: AND version 22 + CIF: 00024672 + userID: kimngan + Tài khoản chỉ có PTXT SMS OTP trước khi migrate + Người dùng đăng ký PTXT HDBank OTP tại quầy Steps: 1. Đăng nhập tài khoản trên MB 2. Tại màn hình trang chủ —> Hiển thị popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" 3. Nhấn "Để sau" Expected: Đóng popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" và không hiển thị lại popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" Actual: Đóng popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" sau đó tự động hiển thị lại popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" Evidence: https://hdbankcomvn—my.sharepoint.com/:v:/r/personal/thonta1_hdbank_com_vn/Documents/IBK%20KHDN/IBMB_MAGE/%5BIBK%20KHDN%5D%20BUG%20UI/491530595_9312751275521192_3268025857153510729_n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=jz4kWu | Bug | [6 empty] | MIGRATION | 2025-04-29 18:46 | Resolved | Trịnh Phước Tín | Trịnh Phước Tín | 2025-04-25 10:02
HDB_IBMB_2024_PM-2617 | Migration — PTXT: Hiển thị lại popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" sau khi nhấn nút "Để sau" của popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" (IOS) | Preconditions: + Device: IOS version 42 + CIF: 00024672 + userID: kimngan + Tài khoản chỉ có PTXT SMS OTP trước khi migrate + Người dùng đăng ký PTXT HDBank OTP tại quầy Steps: 1. Đăng nhập tài khoản trên MB 2. Tại màn hình trang chủ —> Hiển thị popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" 3. Nhấn "Để sau" Expected: Đóng popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" và không hiển thị lại popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" Actual: Đóng popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" sau đó tự động hiển thị lại popup "HDBank OTP kích hoạt trên thiết bị khác" Evidence: https://hdbankcomvn—my.sharepoint.com/:v:/r/personal/thonta1_hdbank_com_vn/Documents/IBK%20KHDN/IBMB_MAGE/%5BIBK%20KHDN%5D%20BUG%20UI/491530595_9312751275521192_3268025857153510729_n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=jz4kWu | Bug | [6 empty] | MIGRATION | 2025-04-29 18:45 | Resolved | Trịnh Phước Tín | Trịnh Phước Tín | 2025-04-25 10:02
HDB_IBMB_2024_PM-2415 | SEMS—Hiển thị danh sách TKTT trên hợp đồng khi GDV thực hiện đăng ký TKTT chọn option "Tất cả TKTT tại thời điểm đăng ký" | — Hiện trạng: + Đăng ký TKTT: chọn option "Tất cả TKTT tại thời điểm đăng ký" + User duyệt/User soạn thảo xem lại thông tin TKTT không thấy được danh sách TKTT, chỉ thấy thông tin "Tất cả TKTT tại thời điểm đăng ký" — Yêu cầu: Hiển thị danh sách TKTT đã được đăng ký | Bug | [6 empty] | 37.21_SEMS_Hợp đồng | 2025-04-26 18:00 | Resolved | Huỳnh Hoài Thanh | Huỳnh Hoài Thanh | 2025-04-21 11:00
HDB_IBMB_2024_PM-2372 | Quản lý Thông báo — Tin tức | + Gửi theo Mã khách hàng, Mã đăng nhập: Yêu cầu Cảnh báo bao nhiêu dòng lỗi và cho tải xuống danh sách để chỉnh sửa + Wording Sửa tin, Thu hồi tin, Xóa tác vụ( xóa tin chỉ xóa được những tin vừa tạo, thu hồi ko dc xóa.) + Thu hồi tin (sau khi duyệt xong mới được chỉnh sửa tin) —> Trạng thái là Đã duyệt thu hồi. + Cho phép review lại các nội dung thông báo trước gửi duyệt và duyệt | Bug | [6 empty] | 37.28_SEMS_QL tin tức | 2025-04-29 19:31 | In Progress | Ngoc Pham Thi Thuy | Nguyễn Thị Diễm Thu | 2025-04-19 11:47
HDB_IBMB_2024_PM-2345 | Hợp đồng => Quản lý hợp đồng => Điều chỉnh hợp đồng — Cải thiện hành trình người dùng | 1. Khi giao dịch viên thao tác chỉnh sửa hợp đồng => Ấn lưu => khi vào truy vấn lại sẽ không biết là mình đã gửi gì cho KSV duyệt điều chỉnh vì hiện thông tin cũ. 2. Chuyển KSV duyệt, KSV không biết nội dung gì điều chỉnh khi ấn vào xem chi tiết. 3. Vào Chỉnh sửa Hợp đồng => Không chỉnh gì ấn Lưu hợp đồng —> Chuyển duyệt (KSV duyệt được luôn) => TH này kỳ vọng là cảnh báo không có nội dung lưu, yêu cầu người dùng cập nhật nội dung điều chỉnh hoặc bỏ qua tác vụ chỉnh sửa hợp đồng | Bug | [6 empty] | 37.21_SEMS_Hợp đồng | 2025-04-24 09:58 | Resolved | Nguyễn Thị Diễm Thu | Nguyễn Thị Diễm Thu | 2025-04-18 20:54
HDB_IBMB_2024_PM-2294 | [IOS][PTXT]Không hiên thị thông tin giao dịch khi người dùng đang ở màn tạo mã OTP | Điều kiện: ios 1.0.0(22) Steps: 1.Thực hiện chuyện khoản trên IB, tới màn xác nhận 2.Login vào MB ở màn hình trang chủ 3.Bấm nút xác nhận ở IB 4.Bấm vào notice thông báo giao dịch 5.Click vào Hủy ở popup HDBank OTP 6.Điều hướng từ menu bên trái vào màn hình tạo mã OTP 7. Click vào nút xác nhận lần nữa 8. Bấm vào notice thông báo giao dịch 9. Nhập mã PIN HDBank OTP Expected: Hiển thị đầy đủ thông tin giao dịch bao gồm mã giao dịch, tên giao dịch, ... Result: Không hiển thị thông tin giao dịch Evidence: https://hdbankcomvn—my.sharepoint.com/:v:/r/personal/thonta1_hdbank_com_vn/Documents/IBK%20KHDN/IBMB_MAGE/%5BIBK%20KHDN%5D%20BUG%20UI/ptxt.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=cJ2Lka | Bug | [6 empty] | 37.17_PTXT | 2025-04-29 09:24 | Resolved | Ngô Cao Kỳ | Ngô Cao Kỳ | 2025-04-18 10:43

## TemplateSelect
Type of Defect | Priority | Severity | QC Activity | Module | Module Description
Bug | Immediately | Cosmetic | CUS_Acceptance Review | 37.01_Tổng hợp tiền gửi | 1_THIEU_LUONG
Comment | High | Medium | CUS_Acceptance Test | 37.02_CK trong HDBank | 2_TAC_LUONG
Add New | Medium | Serious | CUS_Integration Test | 37.03_GD chờ duyệt | 3_SECURITY
Change Request | Low | Fatal |  | 37.04_GD của tôi | 4_UNHAPPY_CASE
|  |  |  | 37.05_Đăng nhập | 5_UI_THONG_BAO
37.06_Đổi mật khẩu
37.07_SEMS_Đăng nhập
37.08_Quên tên đăng nhập
37.09_Đăng nhập STH_PIN
37.10_Gói dịch vụ
37.11_SEMS_Cấp lại mật khẩu
37.12_SEMS_Mở_Khóa TK người dùng
37.13_SEMS_Batchjob
37.14_SEMS_Nhật ký GD
37.15_SEMS_Duyệt GD BCT
37.17_PTXT
37.18_Biến động số dư
37.19_SEMS_Ma trận phân quyền SEMS
37.20_SEMS_Ma trận phân quyền KHDN
37.21_SEMS_Hợp đồng
37.22_SEMS_Phí ưu đãi theo AccType
37.23_SEMS_Hạn mức theo GD
37.24_SEMS_Hạn mức theo PTXT
37.25_SEMS_QL mẫu Email
37.26_SEMS_QL mẫu SMS
37.27_SEMS_QL mẫu biến động số dư
37.28_SEMS_QL tin tức
37.29_SEMS_Nhật ký hệ thống
37.30_SEMS_Phiên đăng nhập
37.31_SEMS_DS tiền tệ
37.32_SEMS_Báo cáo hệ thống
37.33_SEMS_Tham số hệ thống
37.34_Trang chủ
37.35_Đa ngôn ngữ
37.36_SEMS_Gói phí
37.37_SEMS_Biểu phí
PILOT_1.1
MIGARTION